## fig 1.8 (period)
Figure 1.8 Period Cost Chart Example
Plan Estimated Costs
Expected Budget $500,000
COSTS BY PERIOD (in months)
COST CATEGORIES | One | Two | Three | Four | Five | Six | Seven | Eight | Nine | Ten
Equipment | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 15000 | 25000 | 20000 | 30000 | 5000 | 2000
Supplies | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 12000 | 20000 | 5000 | 10000 | 3000 | 1000
Labor | 8000 | 20000 | 24000 | 36000 | 48000 | 35000 | 25000 | 15000 | 12000 | 5000
Period Total | 18000 | 32000 | 49000 | 86000 | 75000 | 80000 | 50000 | 55000 | 20000 | 8000

## fig 1.9 and 1.10 (cum)
Figure 1.9 Cumulative Cost Chart Example
Plan Estimated Costs
Expected Budget $500,000
Figure 1.9 Period Costs Showing Cumulative Totals
COST CATEGORIES | Month One | Month Two | Month Three | Month Four | Month Five | Month Six | Month Seven | Month Eight | Month Nine | Month Ten
Equipment | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 15000 | 25000 | 20000 | 30000 | 5000 | 2000
Supplies | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 12000 | 20000 | 5000 | 10000 | 3000 | 1000
Labor | 8000 | 20000 | 24000 | 36000 | 48000 | 35000 | 25000 | 15000 | 12000 | 5000
Avg Period Cost | 18000 | 25000 | 33000 | 46250 | 52000 | 56666.6667 | 55714.2857 | 55625 | 51666.6667 | 47300
Period Costs | 18000 | 32000 | 49000 | 86000 | 75000 | 80000 | 50000 | 55000 | 20000 | 8000
Cumulative Totals | 18000 | 50000 | 99000 | 185000 | 260000 | 340000 | 390000 | 445000 | 465000 | 473000